## Sheet1
项目名称 | 项目类型 | 项目属性 | 所属BU | 二级部门 | 产品系列 | 所属公司 | 项目开始时间 | 项目结束时间 | 工时预估 | 项目成员 | 人数 | 月份
XXX型发射台外协 | 外接 | 产品类 | 05BU保障装备 | 结构工程部 |  | 火箭公司 | 20210208 | 20210715 | 1600 | 周泽军（201）、房文举（361）、杨天财（343）、王泽林（137）、缪起（232）、易跃（130）、姜山（107） | 5 | 6
LY02JC003核心板开发项目 | 外接 | 产品类 | 01BU火箭总体 | 软件系统部 |  | 火箭公司 | 20201207 | 20210410 | 800 | 彭偲（045）、杨伟钧（149）、杨天财（343）、王兵（350）、饶文平（177） | 4 | 4
卫星通信骨干网综合组训系统 | 外接 | 产品类 | 01BU火箭总体 | 软件系统部 |  | 火箭公司 | 20201215 | 20211130 | 2300 | 彭偲（045）、俞剑鹏（154）、杨天财（343）、王兵（350） | 4 | 11
飞行品质评估软件 | 外接 | 技术类 | 01BU火箭总体 | 软件系统部 |  | 火箭公司 | 20200314 | 20211126 | 1900 | 彭偲（045）、杨伟钧（149）、杨天财（343）、杜飞（094） | 4 | 9
训练导控与网络管理子系统 | 外接 | 产品类 | 01BU火箭总体 | 软件系统部 |  | 火箭公司 | 20201102 | 20210825 | 600 | 彭偲（045）、杨伟钧（149）、杨天财（343）、王兵（350）、曾圆凯（143）、唐爽（176） | 4 | 3
检测装置环境试验 | 外接 | 产品类 | 05BU保障装备 | 结构工程部 |  | 火箭公司 | 20201118 | 20210330 | 1000 | 周泽军（201）、房文举（361）、刘云鹤（360）、刘磊（399）、李想（410）、周林（406） | 6 | 3
飞行器综合试验环境及航天测发模拟系统 | 外接 | 产品类 | 05BU保障装备 | 结构工程部 |  | 火箭公司 | 20201130 | 20211209 | 3100 | 周泽军（201）、房文举（361）、刘云鹤（360）、陈超（404）、骆科华（338）、杨天财（343）、姜山（107）、李凯（335）、段伟峰（463） | 5 | 12
便携式精密吊装桁架 | 外接 | 产品类 | 05BU保障装备 | 结构工程二部 |  | 火箭公司 | 20211021 | 20230227 | 800 | 王力（363）、段伟峰（463）、易跃（130）、陈凯（537）、宋超（521）、俞剑鹏（154）、李潇（524） | 5 | 3
测控运输保障一体车 | 外接 | 产品类 | 05BU保障装备 | 结构工程二部 |  | 火箭公司 | 20220226 | 20220615 | 1000 | 王波（461）、吴论（330）、易跃（130）、周林（406） | 4 | 0
工件车运载平台 | 外接 | 产品类 | 05BU保障装备 | 结构工程部 |  | 火箭公司 | 20210410 | 20211115 | 2100 | 周泽军（201）、房文举（361）、易跃（130）、韩笑峰（407）、侯少林（455）、王波（461）、赵丕乐（417） | 5 | 8
航天测发控模拟系统箭上设备组件 | 外接 | 技术类 | 05BU保障装备 | 结构工程部 |  | 火箭公司 | 20210115 | 20211123 | 2900 | 周泽军（201）、易跃（130）、陈超（404）、严乔（411）、杨肖（216）、代星（526） | 5 | 11
火箭弹射装置及弹射装置随动系统 | 外接 | 产品类 | 05BU保障装备 | 结构工程部 |  | 火箭公司 | 20210330 | 20211231 | 2600 | 周泽军（201）、房文举（361）、易跃（130）、邢盟（471）、陈超（404） | 5 | 10
基础支撑试验件 | 外接 | 产品类 | 05BU保障装备 | 结构工程二部 |  | 火箭公司 | 20210325 | 20210608 | 1000 | 周泽军（201）、房文举（361）、易跃（130）、杨远正（398）、周林（406） | 5 | 4
集成化定位吸取机构 | 外接 | 产品类 | 05BU保障装备 | 结构工程二部 |  | 火箭公司 | 20211215 | 20230413 | 300 | 王力（363）、段伟峰（463）、易跃（130）、邓红川（522）、宋超（521）、李潇（524）、俞剑鹏（154） | 6 | 1
控制车运载平台 | 外接 | 产品类 | 05BU保障装备 | 结构工程二部 |  | 火箭公司 | 20210409 | 20211115 | 2900 | 袁公政（388）、吴论（330）、易跃（130）、李想（410）、杨远正（398）、周林（406）、杨天财（343） | 7 | 8
模拟飞机加载车维修 | 外接 | 产品类 | 05BU保障装备 | 结构工程部 |  | 火箭公司 | 20210922 | 20211118 | 800 | 刘春亚（332）、代星（526）、易跃（130）、杨建福（514）、严乔（411） | 5 | 3
某型无人直升机运输方舱 | 外接 | 产品类 | 05BU保障装备 | 结构工程二部 |  | 火箭公司 | 20210915 | 20221222 | 1000 | 袁公政（388）、吴论（330）、易跃（130）、严乔（411）、张宏森（520）、周林（406）杨远正（398）、杨肖（216）、邓红川（522） | 6 | 3
某载荷投送及保障系统05项目 | 外接 | 产品类 | 05BU保障装备 | 结构工程部 |  | 火箭公司 | 20210705 | 20220930 | 2200 | 周泽军（201）、吴论（330）、易跃（130）、刘刚（321）、邢盟（471）、陈超（404）艾之恒（011）、贾国鹏（474）、谢强（347）、郝庆升（506）、杨天财（343）、韩笑峰（407）、代星（526）、张露（580） | 7 | 6
升降杆综合测试平台 | 外接 | 产品类 | 05BU保障装备 | 结构工程二部 |  | 火箭公司 | 20220701 | 20221101 | 2000 | 杨肖（216）、俞剑鹏（154）、易跃（130）、宋超（521）、严乔（411）、杨民（345） | 6 | 0
乌江机电发射车 | 外接 | 产品类 | 05BU保障装备 | 结构工程部 |  | 火箭公司 | 20211110 | 20220615 | 700 | 刘磊（399）、代星（526）、易跃（130）、刘春亚（332）、侯少林（455）、杜晔（495）、陈超（404）、周泽军（201）、屈全忠（552）、吴论（330） | 7 | 2
源探车运载平台 | 外接 | 产品类 | 05BU保障装备 | 结构工程二部 |  | 火箭公司 | 20210409 | 20211115 | 2900 | 袁公政（388）、段伟峰（463）、易跃（130）、田绍云（419）、周林（406）、王波（461）、杨天财（343）、吴论（330）、房文举（361） | 7 | 8
复杂组织架构和业务流程评估及推演分析研究 | 外接 | 技术类 | 01BU火箭总体 | 软件系统部 |  | 火箭公司 | 20211101 | 20211227 | 400 | 王兵（350）、俞剑鹏（154）、易跃（130）、魏强（266）、罗川（539） | 4 | 2
静态代码分析软件 | 外接 | 技术类 | 01BU火箭总体 | 软件系统部 |  | 火箭公司 | 20210512 | 20211231 | 2100 | 王兵（350）、曾圆凯（143）、杨天财（343）、彭偲（045）、彭波（279） | 5 | 8
卫星地面测试系统开发 | 外接 | 技术类 | 01BU火箭总体 | 软件系统部 |  | 火箭公司 | 20210408 | 20211231 | 200 | 王兵（350）、吴论（330）、易跃（130）、李进（548）、罗川（539） | 4 | 1
无人机集成控制方法的研究开发 | 外接 | 技术类 | 01BU火箭总体 | 软件系统部 |  | 火箭公司 | 20210901 | 20221231 | 1000 | 王兵（350）、吴论（330）、易跃（130）、陈晋（434）、李江宜（476） | 5 | 4
信息化教学资源开发服务项目 | 外接 | 技术类 | 01BU火箭总体 | 软件系统部 |  | 火箭公司 | 20210114 | 20210705 | 1200 | 王兵（350）、杨伟钧（149）、杨天财（343）、饶文平（177） | 4 | 6
AR-500CJ无人直升机一体化保障方舱 | 外接 | 产品类 | 05BU保障装备 | 结构工程二部 |  | 火箭公司 | 20220311 | 20220630 | 2000 | 严乔（411）、代星（526）、易跃（130）、周林（406）、张宏森（520）、胡海军（596） | 6 | 0
CG测控运输一体车 | 外接 | 产品类 | 05BU保障装备 | 结构工程二部 |  | 火箭公司 | 20220402 | 20220731 | 1000 | 李想（410）、俞剑鹏（154）、易跃（130）、周林（406） | 5 | 0
移动式综合测试平台组件研制 | 外接 | 产品类 | 05BU保障装备 | 结构工程二部 |  | 火箭公司 | 20220515 | 20220630 | 1500 | 毕伟（510）、俞剑鹏（154）、易跃（130）、周林（406）、王波（461） | 5 | 0
半实物仿真试验服务 | 外接 | 技术类 | 01BU火箭总体 | 火箭设计部 |  | 火箭公司 | 20220602 | 20220731 | 1400 | 杨民（345）、曾圆凯（143）、杨天财（343）、艾之恒（011）、凡玉龙（478） | 5 | 0
火箭试验弹尾段第三批 | 外接 | 产品类 | 01BU火箭总体 | 火箭设计部 |  | 火箭公司 | 20211210 | 20220630 | 2800 | 贾国鹏（474）、曾圆凯（143）、杨天财（343）、杨晨声（308）、方志晓（459）、雷健（571）、王帅（196）、谢强（347）、邹小冬（142） | 9 | 6
试验数据反演接口开发 | 外接 | 技术类 | 01BU火箭总体 | 火箭设计部 |  | 火箭公司 | 20220430 | 20220628 | 2500 | 张家齐（357）、曾圆凯（143）、杨天财（343）、艾之恒（011） | 4 | 0
尾段增订第三批--第四套 | 外接 | 产品类 | 01BU火箭总体 | 火箭设计部 |  | 火箭公司 | 20220118 | 20220930 | 1300 | 方志晓（459）、曾圆凯（143）、杨天财（343）、雷健（571）、杨晨声（308）、贾国鹏（474） | 6 | 0
火箭试验弹伺服系统 | 外接 | 产品类 | 01BU火箭总体 | 火箭设计部 |  | 火箭公司 | 20201130 | 20210824 | 1300 | 刘帆（234）、房文举（361）、杨天财（343）、杨晨声（308） | 3 | 8
火箭试验弹尾段 | 外接 | 产品类 | 01BU火箭总体 | 火箭设计部 |  | 火箭公司 | 20201130 | 20220430 | 800 | 刘帆（234）、房文举（361）、杨天财（343）、杨晨声（308）王帅（196）、谢强（347）、饶文平（177）、贾国鹏（474） | 4 | 4
临近空间高超声速级间分离技术研究 | 外接 | 技术类 | 01BU火箭总体 | 火箭设计部 |  | 火箭公司 | 20201201 | 20210225 | 800 | 刘帆（234）、张金龙（290）、刘云鹤（360）、许传硕（334）、刘思（364）、吴欣然（371）、杨晨声（308）、张家齐（357） | 8 | 2
火箭测试发射实装训练系统 | 外接 | 产品类 | 01BU火箭总体 | 软件系统部 |  | 火箭公司 | 20200302 | 20210723 | 1300 | 张晓飞（063）、李明仆（157）、张金龙（290）、畅振（310）、杨民（345）、彭波（279）、杨天财（343）、凡玉龙（478）、贾国鹏（474） | 5 | 5
29机务保障车和模型吊装运输车 | 外接 | 产品类 | 05BU保障装备 | 结构工程二部 |  | 火箭公司 | 20200611 | 20210430 | 800 | 周泽军（201）、房文举（361）、刘云鹤（360）、刘春亚（332） | 4 | 4
空工大模拟加载车增订 | 外接 | 产品类 | 05BU保障装备 | 结构工程部 |  | 火箭公司 | 20210312 | 20210430 | 1000 | 周泽军（201）、刘春亚（332）、杨远正（398）、房文举（361）、易跃（130）、姜山（107） | 3 | 6
WD-X尾段 | 外接 | 产品类 | 01BU火箭总体 | 火箭设计部 |  | 火箭公司 | 20200601 | 20220430 | 1700 | 李鑫（175）、郝文倩（016）、易跃（130）、常耀予（105）、杨昊天（192）、艾之恒（011）、戴龙鹏（189）、姜山（107）、戚昊（233）、孙长明（145）、杨晨声（308）、张金龙（290）、刘帆（234）、贾国鹏（474） | 11 | 3
广东省消防总队改装车项目 | 外接 | 产品类 | 05BU保障装备 | 结构工程二部 |  | 火箭公司 | 20191031 | 20210203 | 500 | 周泽军（201）、姜山（107）、房文举（361）、杨天财（343） | 3 | 3
飞控方案1906 | 外接 | 技术类 | 01BU火箭总体 | 软件系统部 |  | 火箭公司 | 20190601 | 20210531 | 1000 | 艾之恒（011）、郝文倩（016）、易跃（130）、杨天财（343）、王伟民（204）、曾圆凯（143） | 4 | 5
快响火箭智能测试与自动判读技术 | 研发 | 技术类 | 01BU火箭总体 | 软件系统部 |  | 火箭公司 | 20210101 | 20211231 | 5700 | 王兵（350）、曾圆凯（143）、彭波（279）、李凯（335）、彭偲（45）、陈晋（434）、杨芦果（541）、博格达·吾木提（314）、王泽林（137）、许晓健（518）、杨芦果（541）、张霞（570）、雷健（571） | 12 | 9
通用运载平台预先研究 | 研发 | 技术类 | 05BU保障装备 | 结构工程部 |  | 火箭公司 | 20210101 | 20211231 | 3800 | 韩笑峰（407）、刘刚（321）、谢强（347）、陈超（404）、刘磊（399）、王力（363）、毕伟（510）、张宏森（520） | 12 | 6
巡飞弹发射车预先研究 | 研发 | 技术类 | 05BU保障装备 | 结构工程部 |  | 火箭公司 | 20210101 | 20211231 | 6300 | 刘刚（321）、刘磊（399）、陈超（404）、谢强（347）、杨肖（216）、侯少林（455）、韩笑峰（407）、刘磊（399）、周林（406）、陈超（404）、屈艾（496）、郝庆升（506）、张露（580）、邓星（583） | 12 | 10
多点重载快速调平技术开发 | 研发 | 技术类 | 05BU保障装备 | 结构工程部 |  | 火箭公司 | 20210101 | 20211231 | 5700 | 赵丕乐（417）、周泽军（201）、缪起（232）、王力（363）、谢强（347）、刘刚（321）、刘春亚（332）、李想（410）、高攀（569）、周涛（581） | 12 | 9
双缸辅助起竖技术开发 | 研发 | 技术类 | 05BU保障装备 | 结构工程部 |  | 火箭公司 | 20210101 | 20211231 | 4400 | 刘磊（399）、谢强（347）、陈超（404）、周林（406）、李想（410）、王波（461）、屈艾（496）、高攀（569） | 12 | 7
多功能储运平台研究 | 研发 | 技术类 | 05BU保障装备 | 结构工程二部 |  | 火箭公司 | 20210101 | 20211231 | 7000 | 严乔（411）、缪起（232）、周林（406）、李想（410）、刘刚（321）、田绍云（419）、王力（363）、刘磊（399）、易跃（130）王波（461）、屈艾（496）、毕伟（510）、张宏森（520） | 12 | 11
通用化无人机转运装置研究 | 研发 | 技术类 | 05BU保障装备 | 结构工程部 |  | 火箭公司 | 20210101 | 20211231 | 6300 | 李想（410）、韩笑峰（407）、刘刚（321）、田绍云（419）、杨远正（398）、谢强（347）、骆科华（338）、谢欣果（352）、刘兴银（427）、易跃（130）、屈艾（496）、毕伟（510）、张宏森（520） | 12 | 10
方舱转接屏蔽壁盒技术开发 | 研发 | 技术类 | 05BU保障装备 | 结构工程部 |  | 火箭公司 | 20210101 | 20211231 | 5000 | 田绍云（419）、周林（406）、严乔（411）、杨肖（216）、谢强（347）、王波（461）、屈艾（496）、毕伟（510）、张宏森（520） | 12 | 8
OS-X6B总体 | 研发 | 技术类 | 01BU火箭总体 | 火箭设计部 |  | 火箭公司 | 20200130 | 20210630 | 5700 | 刘帆（234）、艾之恒（11）、王伟民（204）、常耀予（105）、许传硕（334）、张家齐（357）、杨晨声（308）、吴欣然（371）、谢欣果（352）、刘兴银（427）、何顺兵（397）、李林（381）、邹景强（353）、邓平（95）、王豪楠（420）、骆科华（338）、博格达·吾木提（314）、杨天财（343）、彭偲（45）、彭波（279）、彭强、张黎旭（485）、唐诚（491）、杜钊洋（508） | 6 | 18
灵龙技术验证箭方案设计 | 研发 | 技术类 | 01BU火箭总体 | 火箭设计部 |  | 火箭公司 | 20210101 | 20220630 | 8000 | 刘帆（234）、艾之恒（11）、王伟民（204）、常耀予（105）、许传硕（334）、张家齐（357）、杨晨声（308）、吴欣然（371）、谢欣果（352）、刘兴银（427）、何顺兵（397）、李林（381）、邹景强（353）、邓平（95）、王豪楠（420）、骆科华（338）、博格达·吾木提（314）、杨天财（343）、谢强（347）、常耀予（105）、周泽军（201）、刘刚（321）、赵丕乐（417）、谢强（347）、陈伟（48）、李建平（110）、张洪倩（412）、吴欣然（371）、缪起（232）、方志晓（459）、孟中祥（462）、贾国鹏（474）、凡玉龙（478）、王娜（483） | 6 | 25
亚轨道火箭投送系统研究 | 研发 | 技术类 | 01BU火箭总体 | 火箭设计部 |  | 火箭公司 | 20210401 | 20220630 | 3800 | 艾之恒（11）、彭偲（45）、杨民（345）、刘思（364）、杨晨声（308）、方志晓（459）、贾国鹏（474）、凡玉龙（478）、徐斌（519）、张云飞（500）、刘刚（321）、邢盟（471）、邹小冬（142）、曾圆凯（143）、杨天财（343）、贾国鹏（474）、凡玉龙（478）、方志晓（459） | 3 | 18
OPM项目管理软件开发 | 研发 | 技术类 | 01BU火箭总体 | 软件系统部 |  | 火箭公司 | 20210416 | 20220430 | 1900 | 彭偲（45）、彭波（279）、魏强（266）、鲁鹏（480）、王兵（350）、李凯（335）、陈晋（434）、俞剑鹏（154）、李江宜（476） | 9 | 4
火箭测发模拟训练系统建设 | 研发 | 技术类 | 01BU火箭总体 | 软件系统部 |  | 火箭公司 | 20210811 | 20220930 | 200 | 王兵（350）、彭波（279）、李凯（335）、魏强（266）、陈晋（434）、杨民（345）、段伟峰（463）、易跃（130）、许晓健（518）、杨芦果（541）、罗川（539） | 2 | 2
零壹空间官网系统 | 研发 | 技术类 | 01BU火箭总体 | 软件系统部 |  | 火箭公司 | 20211112 | 20211231 | 200 | 陈晋（434）、魏强（266）、李江宜（476）、鲁鹏（480）、王兵（350）、李凯（335）、彭波（279）、许曦（482）、罗川（539） | 2 | 2
火箭地面发射装备总体载荷优化技术 | 研发 | 技术类 | 05BU保障装备 | 结构工程部 |  | 火箭公司 | 20210110 | 20220625 | 600 | 王力（363）、刘春亚（332）、谢强（347）、韩笑峰（407）、刘磊（399）、陈超（404）、侯少林（455）、周林（406）、李想（410）、王波（461） | 2 | 6
集装箱发射平台预先研究（第一阶段） | 研发 | 技术类 | 05BU保障装备 | 结构工程部 |  | 火箭公司 | 20210301 | 20220630 | 800 | 缪起（232）、周泽军（201）、邢盟（471）、刘春亚（332）、侯少林（455）、王力（363）、严乔（411）、杨建福（514）、吴论（330）、易跃（130）、吴论（330）、韩笑峰（407）、刘思（364）、房文举（361） | 4 | 4
某载荷投送及保障系统 | 外接 | 产品类 | 01BU火箭总体 | 火箭设计部 |  | 火箭公司 | 20210701 | 20220630 | 1900 | 吴欣然（371）、曾圆凯（143）、杨天财（343）、吴欣然（371）、凡玉龙（478）、杨晨声（308）、李云鹏（026）、杨民（345）、艾之恒（011）、刘思（364）、谢强（347）、蒋雨晴（102）、刘刚（321）、陈超（404）、邢盟（471）、贾国鹏（474）、彭偲（045）、沈勇军（172）、周泽军（201）、陈伟（048）、李建平（110）、杨平波（318）、龙恒（426） | 6 | 6
某升降系统研制 | 外接 | 产品类 | 05BU保障装备 | 结构工程二部 |  | 火箭公司 | 20220515 | 20220615 | 3000 | 王波（461）、段伟峰（463）、易跃（130）、田绍云（419）、胡海军（596） | 0 | 0
XXX仿真评估系统软件人机交互界面研制 | 外接 | 技术类 | 01BU火箭总体 | 软件系统部 |  | 火箭公司 | 20220530 | 20220715 | 2000 | 王兵（350）、曾圆凯（143）、杨天财（343）、魏强（266）、杨芦果（541） | 0 | 0
图层修复方舱 | 外接 | 产品类 | 05BU保障装备 | 结构工程部 |  | 火箭公司 | 20220627 | 20220730 | 2000 | 刘刚（321）、李浩楠（546）、屈艾（496）、韩笑峰（407）、陈正扬（582） | 0 | 0