## 基础版
类别 | 协议原文 | 功能模块 | 功能项 | 功能描述 | 版本 | 完成情况 | 责任人 | 工时（天） | 优先级 | 备注
首页 | 1) 应当具备 SLAM 地图显示，入网车辆在地图上的位置显示，车辆简要信息预览， 异常车辆状态提示，车辆编队及列表信息。地图显示应当支持放大、缩小、拖动等基本操作； 2) 首页上地图中显示的单车车辆通过双击操作可以进入单车信息显示及操作界面； 3) 首页应当包含一个紧急停止按钮，对正在执行编队任务的小车广播发送停止命令； 4) 首页应当包含一个任务执行列表，显示正在执行的任务信息，任务由一系列子任务(或动作)组成，可在编队及任务设置界面进行任务的编辑组合； | 实时监控 | 编队态势展示 | 实时展示各无人车编队行进队形、无人车编队行进态势等概况信息 | 基础版 | 完成 | 彭波 | - | 重要 | 自研
|  |  | 无人车工况参数实时监控 | 实时对无人车车速、电量等工况参数进行实时监控显示 | 升级版 | 进行中 | 刘飞 | 延后 | 重要 | 自研
|  |  | 编队任务监控 | 对编队中车辆任务进行实时追踪 | 基础版 | 进行中 | 彭波 | 2 | 最高 | 需要外协
|  |  | 车辆位置实时更新 | 针对行进中的车辆，实时更新地图中车辆位置 | 基础版 | 完成 | 刘飞 | - | 最高 | 自研
|  |  | 视频实时监控 | 对无人车监控视频摄像头画面进行实时显示 | 升级版 | 进行中 | 刘飞 | 延后 | 一般 | 自研
|  |  | 平台运行状态监控 | 对数据库服务状态等平台状态进行动态监测 | 基础版 | 进行中 | 刘飞 | 1 | 重要 | 自研
|  |  | 通信网络状态监控 | 对Wifi网络连接状态进行动态监测 | 基础版 | 进行中 | 刘飞 | 1 | 重要 | 自研
|  |  | 异常车辆监控 | 以列表形式，实时查询展示异常车辆 | 基础版 | 进行中 | 刘飞 | 2 | 一般 | 自研
|  |  | 车辆切换 | 地图中显示的单车车辆通过双击操作可以进入单车信息显示及操作界面 | 升级版 | 进行中 | 彭波 | 延后 | 一般 | 需要外协
|  | 一键启停 | 编队车辆一键启动 | 一键对选中编队所有车辆发出启动指令 | 升级版 | 进行中 | 彭波 | 延后 | 最高 | 自研
|  |  | 编队车辆一键停车 | 一键对选中编队所有车辆发出停车指令 | 升级版 | 进行中 | 彭波 | 延后 | 最高 | 自研
|  | 车辆编队显示 | 编队列表展示 | 以列表形式，实时展示入网可用所有车辆的编队信息 | 基础版 | 完成 | 刘飞 | - | 重要 | 自研
|  |  | 车辆列表展示 | 以列表形式，实时展示当前入网可用所有车辆信息 | 基础版 | 完成 | 刘飞 | - | 重要 | 自研
|  | 实时地图 | SLAM地图加载 | 加载SLAM地图 | 基础版 | 完成 | 彭波 | - | 最高 | 自研
|  |  | 地图缩放 | 通过鼠标或按钮，对SLAM地图进行缩小或放大操作 | 基础版 | 完成 | 彭波 | - | 最高 | 自研
|  |  | 地图拖动 | 通过鼠标，实现对地图进行拖拽 | 基础版 | 完成 | 彭波 | - | 最高 | 自研
|  | 编队控制 | 编队控制（基础版) | 基于主控节点，协调控制编队中所有车辆到达既定位置 | 基础版 | 进行中 | 彭波 | 3 | 最高 | 自研
|  |  | 编队控制（升级版) | 通过领航车跟随车模式，脱离主控节点干涉实现编队控制 | 升级版 | 进行中 | 彭波 | 延后 | 最高 | 需要外协
单车操控 | 1) 应当具备单车的信息列表可供用户选择和切换不同的车辆； 2) 具备地图界面， 显示选中车辆的位置信息，可在地图上手动设定行驶轨迹和目标点，地图的显示应当支持放大、缩小、拖动等基本操作； 3) 具备车辆全状态信息（车速、油量、电量、电源状态、 空调、温度、续航、胎压、 车灯、门锁、 模式、网络状态等） 显示（载荷武器状态信息显示，若没有则不显示）； 4) 具备操纵界面，可控制车辆前进、转弯、后退、启动、 停止、紧急制动、电源状态切换、挡位切换、模式切换、巡航速度设定等； 5) 具备视频显示界面，可显示当前连接车辆拍摄的视频信息、帧率信息； | 实时监控 | 无人车工况参数实时监控 | 实时对无人车车速、电量等工况参数进行实时监控显示 | 基础版 | 完成 | 刘飞 | - | 重要 | 自研
|  |  | 视频实时监控 | 对无人车监控视频摄像头画面进行实时显示 | 基础版 | 完成 | 刘飞 | - | 最高 | 自研
|  |  | 车辆位置实时更新 | 针对行进中的车辆，实时更新地图中车辆位置 | 基础版 | 完成 | 刘飞 | - | 最高 | 自研
|  |  | 任务实时追踪 | 对无人车行进任务进行实时追踪 | 基础版 | 进行中 | 彭波 | 1 | 最高 | 需要外协
|  |  | 路径实时跟踪 | SLAM地图中，对无人车行进路径进行呈现 | 升级版 | 进行中 | 彭波 | 1 | 重要 | 需要外协
|  | 远程控制 | 编队车辆一键启动 | 一键对选中车辆发出启动指令 | 升级版 | 完成 | 刘飞 | - | 最高 | 自研
|  |  | 编队车辆一键停车 | 一键对选中车辆发出停车指令 | 升级版 | 完成 | 刘飞 | - | 最高 | 自研
|  |  | 行进方向控制 | 对车辆行进方向、行进速度进行远程控制 | 基础版 | 完成 | 刘飞 | - | 最高 | 自研
|  | 操控车辆切换 | 车辆切换 | 从车辆列表中，切换选中某一辆车 | 基础版 | 完成 | 刘飞 | - | 重要 | 自研
编队任务规划 | 1) 应当具备编队管理功能，包括增、删、改、查编队车辆； 2) 应当具备对选中车辆或者某个编队的车辆进行队形设定功能，队形具备自定义和预定义的队形； 3) 具备地图界面，可将布局好的队形放入地图中指定的区域位置，可在地图上手动设定选中车辆的行驶轨迹和目标点； 4) 具备低速侦察、静默值守、定速护航动作设定； 5) 通过设定目标点或轨迹，添加动作信息来生成一条完整的任务作业，该任务作业可在首页的任务列表中显示其信息并且被追踪； | 任务路线绘制 | 任务车辆绑定 | 从左侧车辆列表中某一车辆，设置绑定该车辆为本次任务的执行车辆。 | 基础版 | 完成 | 刘飞 | - | 重要 | 自研
|  |  | 任务路线绘制（手动填报） | 手动填报任务路线坐标位置 | 基础版 | 进行中 | 刘飞 | 2 | 重要 | 自研
|  |  | 任务路线绘制（地图） | 在地图上，通过绘制多条多段线，从而构成一条完成路线，并将路线的起点设置为任务路线的起点，将路线的终点设置为任务的终点。 | 升级版 | 进行中 | 彭波 | 延后 | 最高 | 需要外协
|  | 子任务设置 | 低速侦察任务设置 | 选中路径中某一条多段线，绑定低速侦察任务，并设置行进速度 | 基础版 | 进行中 | 刘飞 | 1 | 最高 | 需要外协
|  |  | 静默值守任务设置 | 选中路径中某一条多段线中端点，绑定静默值守任务，并设置值守时长 | 基础版 | 进行中 | 刘飞 | 1 | 最高 | 需要外协
|  |  | 定速护航任务设置 | 选中路径中某一条多段线，绑定定速护航任务，并设置行进速度 | 基础版 | 进行中 | 刘飞 | 1 | 最高 | 需要外协
|  | 编队管理 | 车辆编队管理 | 车辆加入或移除编队 | 基础版 | 完成 | 刘飞 | - | 重要 | 需要外协
|  |  | 编队属性设置 | 对编队名称、编队队形等进行设置 | 基础版 | 完成 | 刘飞 | - | 重要 | 自研
|  | 队形设置 | 队形预设（固定队形） | 手动填报队形中各个位置坐标点 | 基础版 | 进行中 | 刘飞 | 1 | 最高 | 自研
|  |  | 队形预设（自定义） | 将选定的队形预设到地图中，并展示出队形的所有关键点位置，支持自定义队形 | 升级版 | 进行中 | 彭波 | 延后 | 最高 | 需要外协
|  |  | 队形关键点车辆绑定 | 在地图中，对选中队形的既定关键点绑定无人车车辆 | 基础版 | 进行中 | 刘飞 | - | 重要 | 需要外协
|  |  | 关键点位置拖动 | 在地图中，对队列中某一关键点位置进行拖动设置 | 升级版 | 进行中 | 彭波 | 延后 | 一般 | 需要外协
|  |  | 关键点添加 | 在地图中，某一位置添加关键点，并绑定无人车车辆 | 升级版 | 进行中 | 彭波 | 延后 | 一般 | 需要外协
配置信息管理 | 1) 应当具备无人车属性配置及管理界面，支持无人车属性名称重命名； 2) 具备车辆组网管理操作界面，软件显示未入网的车辆列表，可以通过选择该车辆入网操作来实现加入到网络中的功能； | 无人车参数配置 | 无人车基本参数配置 | 对无人车名称、车牌号码等基本信息进行配置管理 | 基础版 | 完成 | 刘飞 | - | 重要 | 自研
|  | 车辆入网管理 | 单车操作 | 将选定车辆加入或移除Wifi网络 | 基础版 | 完成 | 刘飞 | - | 重要 | 自研
|  |  | 批量操作 | 将选定的多辆无人车批量加入或移除Wifi网络 | 基础版 | 完成 | 刘飞 | - | 重要 | 自研
|  | 系统配置 | 数据库服务配置 | 对平台中使用的基础数据库基本信息进行配置 | 基础版 | 完成 | 刘飞 | 1 | 一般 | 自研
|  |  | 通信网络配置 | 对平台中组网网络属性进行配置 | 基础版 | 完成 | 刘飞 | 1 | 一般 | 自研

## 彭波工作安排
序号 | 任务 | 责任人 | 工时（天） | 开始时间 | 结束时间
1 | 车辆位置更新、车辆初始位置指定（组队）、位置修正 | 彭波 | 3 | 2020-02-20 | 2020-02-24
2 | 编队控制（导航避障）技术探究 | 彭波 | 3 | 2020-02-25 | 2020-02-27
3 | 单车操控界面任务实时追踪 | 彭波 | 1 | 2020-02-28 | 2020-02-28
4 | 首页编队任务监控 | 彭波 | 2 | 2020-03-02 | 2020-03-03
5 | 编队控制（基础版) | 彭波 | 3 | 2020-03-04 | 2020-03-06
6 | 联调测试 | 彭波 | 2 | 2020-03-09 | 2020-03-10

## 工作安排
序号 | 阶段 | 模块 | 任务 | 责任人 | 工时（天） | 开始时间 | 结束时间
| 开发 | 前期准备 | git库创建、项目代码框架搭建 | 彭波 |  | 2022-05-19 | 2022-05-20
|  |  | 任务安排、培训 | 彭波 |  | 2022-05-19 | 2022-05-20
|  | 基础性功能 | 沈飞项目组态图形功能移植 | 彭波、李进 | 5 | 2022-05-23 | 2022-05-27
|  |  | 通信协议自定义编排 | 彭波 | 4 | 2022-05-30 | 2022-06-02
|  |  | 内部数据解析通用性模块开发 | 彭波 | 5 | 2022-06-06 | 2022-06-10
|  |  | 基于Boost库ASIO组件底层通讯通用性模板开发 | 彭波 | 5 | 2022-06-06 | 2022-06-10
|  | 等效器软件 | 主界面布局与自适应 | 彭波 | 5 | 2022-06-13 | 2022-06-17
|  |  | 顶部标题栏开发 | 彭波 | 5 | 2022-06-13 | 2022-06-17
|  |  | 测控指令管理 | 许晓健 | 5 | 2022-05-23 | 2022-05-27
|  |  | 设备管理与参数管理 | 许晓健 | 5 | 2022-05-23 | 2022-05-27
|  |  | 组态图形-控件库开发（参数与参数组） | 李进 | 5 | 2022-05-27 | 2022-06-02
2 |  |  | 组态图形-控件库开发（按钮与曲线） | 李进 | 3 | 2022-05-27 | 2022-06-02
|  |  | 组态图形-控件拖动布局 | 李进 | 5 | 2022-06-06 | 2022-06-10
|  |  | 组态图形-场景管理（新增、删除、修改、查询） | 李进 | 5 | 2022-06-06 | 2022-06-10
|  |  | 组态图形实时刷新显示 | 李进 | 3 | 2022-06-13 | 2022-06-15
|  |  | 故障响应与处理 | 李进 | 3 | 2022-07-04 | 2022-07-06
|  | 测发主控 | 主控软件界面布局与自适应 | 彭波 | 5 | 2022-06-20 | 2022-06-24
|  |  | 主控软件顶部标题栏开发 | 彭波 | 5 | 2022-06-20 | 2022-06-24
|  |  | 测控指令界面显示（测控指令加载与界面布局） | 许晓健 | 4 | 2022-05-30 | 2022-06-02
|  |  | 测发流程指示灯功能开发 | 许晓健 | 4 | 2022-05-30 | 2022-06-02
|  |  | 测控流程演练（回令接收及界面响应） | 许晓健 | 5 | 2022-06-06 | 2022-06-10
|  |  | 测控指令发送与回令接收 | 许晓健 | 5 | 2022-06-06 | 2022-06-10
|  |  | 遥测数据接收及处理 | 许晓健 | 5 | 2022-06-13 | 2022-06-17
|  |  | 关键遥测参数加载与显示 | 许晓健 | 5 | 2022-06-13 | 2022-06-17
|  |  | 故障响应与处理 | 许晓健 | 3 | 2022-07-04 | 2022-07-06
|  | 测发监测 | 监测软件界面布局 | 彭波 | 5 | 2022-06-27 | 2022-07-01
|  |  | 监测软件顶部标题栏开发 | 彭波 | 5 | 2022-06-27 | 2022-07-01
|  |  | 测控流程编排（主流程编排与子流程编排） | 彭波、李进 | 3 | 2022-06-16 | 2022-06-20
|  |  | 测控流程演练（回令接收及界面响应） | 李进 | 4 | 2022-06-21 | 2022-06-24
|  |  | 测发流程指示灯功能开发 | 李进 | 2 | 2022-06-27 | 2022-06-28
|  |  | 故障响应与处理 | 李进 | 2 | 2022-06-29 | 2022-06-30
|  | 故障注入 | 故障注入软件界面布局 | 许晓健 | 4 | 2022-06-20 | 2022-06-23
|  |  | 故障注入软件顶部标题栏开发 | 许晓健 | 4 | 2022-06-20 | 2022-06-23
|  |  | 故障管理 | 许晓健 | 6 | 2022-06-24 | 2022-07-01
|  |  | 故障加载与显示 | 许晓健 | 6 | 2022-06-24 | 2022-07-01
|  |  | 故障发送 | 许晓健 | 6 | 2022-06-24 | 2022-07-01
5 | 联调 |  | 硬件主机准备到位，并搭建局域网 | 王兵 | 30 | 2022-06-01 | 2020-07-01
6 |  |  | 软件部署与联调 | 彭波 | 7 | 2022-07-07 | 2022-07-15
7 | 交付 |  | 准备交付资料 | 许晓健、彭波 | 3 | 2022-07-18 | 2022-07-20
8 |  |  | 交付评审 | 彭波 | 3 | 2022-07-18 | 2022-07-20