## 第一版
序号 | 阶段 | 模块 | 任务 | 责任人 | 工时（天） | 开始时间 | 结束时间
| 开发 | 前期准备 | git库创建、项目代码框架搭建 | 彭波 |  | 2022-05-19 | 2022-05-20
|  |  | 任务安排、培训 | 彭波 |  | 2022-05-19 | 2022-05-20
|  | 基础性功能 | 沈飞项目组态图形功能移植 | 彭波、李进 | 5 | 2022-05-23 | 2022-05-27
|  |  | 通信协议自定义编排 | 彭波 | 4 | 2022-05-30 | 2022-06-02
|  |  | 内部数据解析通用性模块开发 | 彭波 | 5 | 2022-06-06 | 2022-06-10
|  |  | 基于Boost库ASIO组件底层通讯通用性模板开发 | 彭波 | 5 | 2022-06-06 | 2022-06-10
|  | 等效器软件 | 主界面布局与自适应 | 彭波 | 5 | 2022-06-13 | 2022-06-17
|  |  | 顶部标题栏开发 | 彭波 | 5 | 2022-06-13 | 2022-06-17
|  |  | 测控指令管理 | 许晓健 | 5 | 2022-05-23 | 2022-05-27
|  |  | 设备管理与参数管理 | 许晓健 | 5 | 2022-05-23 | 2022-05-27
|  |  | 组态图形-控件库开发（参数与参数组） | 李进 | 5 | 2022-05-27 | 2022-06-02
2 |  |  | 组态图形-控件库开发（按钮与曲线） | 李进 | 3 | 2022-05-27 | 2022-06-02
|  |  | 组态图形-控件拖动布局 | 李进 | 5 | 2022-06-06 | 2022-06-10
|  |  | 组态图形-场景管理（新增、删除、修改、查询） | 李进 | 5 | 2022-06-06 | 2022-06-10
|  |  | 组态图形实时刷新显示 | 李进 | 3 | 2022-06-13 | 2022-06-15
|  |  | 故障响应与处理 | 李进 | 3 | 2022-07-04 | 2022-07-06
|  | 测发主控 | 主控软件界面布局与自适应 | 彭波 | 5 | 2022-06-20 | 2022-06-24
|  |  | 主控软件顶部标题栏开发 | 彭波 | 5 | 2022-06-20 | 2022-06-24
|  |  | 测控指令界面显示（测控指令加载与界面布局） | 许晓健 | 4 | 2022-05-30 | 2022-06-02
|  |  | 测发流程指示灯功能开发 | 许晓健 | 4 | 2022-05-30 | 2022-06-02
|  |  | 测控流程演练（回令接收及界面响应） | 许晓健 | 5 | 2022-06-06 | 2022-06-10
|  |  | 测控指令发送与回令接收 | 许晓健 | 5 | 2022-06-06 | 2022-06-10
|  |  | 遥测数据接收及处理 | 许晓健 | 5 | 2022-06-13 | 2022-06-17
|  |  | 关键遥测参数加载与显示 | 许晓健 | 5 | 2022-06-13 | 2022-06-17
|  |  | 故障响应与处理 | 许晓健 | 3 | 2022-07-04 | 2022-07-06
|  | 测发监测 | 监测软件界面布局 | 彭波 | 5 | 2022-06-27 | 2022-07-01
|  |  | 监测软件顶部标题栏开发 | 彭波 | 5 | 2022-06-27 | 2022-07-01
|  |  | 测控流程编排（主流程编排与子流程编排） | 彭波、李进 | 3 | 2022-06-16 | 2022-06-20
|  |  | 测控流程演练（回令接收及界面响应） | 李进 | 4 | 2022-06-21 | 2022-06-24
|  |  | 测发流程指示灯功能开发 | 李进 | 2 | 2022-06-27 | 2022-06-28
|  |  | 故障响应与处理 | 李进 | 2 | 2022-06-29 | 2022-06-30
|  | 故障注入 | 故障注入软件界面布局 | 许晓健 | 4 | 2022-06-20 | 2022-06-23
|  |  | 故障注入软件顶部标题栏开发 | 许晓健 | 4 | 2022-06-20 | 2022-06-23
|  |  | 故障管理 | 许晓健 | 6 | 2022-06-24 | 2022-07-01
|  |  | 故障加载与显示 | 许晓健 | 6 | 2022-06-24 | 2022-07-01
|  |  | 故障发送 | 许晓健 | 6 | 2022-06-24 | 2022-07-01
5 | 联调 |  | 硬件主机准备到位，并搭建局域网 | 王兵 | 30 | 2022-06-01 | 2020-07-01
6 |  |  | 软件部署与联调 | 彭波 | 7 | 2022-07-07 | 2022-07-15
7 | 交付 |  | 准备交付资料 | 许晓健、彭波 | 3 | 2022-07-18 | 2022-07-20
8 |  |  | 交付评审 | 彭波 | 3 | 2022-07-18 | 2022-07-20

## 第二版
序号 | 模块 | 任务 | 责任人 | 计划完成时间
1 | 基础性功能 | UI设计 | 魏强 | 2022-08-01
2 |  | 登录窗口（主控、C3I、故障注入、设备管理） | 许晓健 | 2022-08-01
3 |  | 组态图形功能与软件（等效器软件、测发主控）整合 | 彭波 | 2022-08-05
5 |  | 内部数据解析通用性模块开发
6 |  | 数据库表设计与维护
7 |  | 基于Boost库ASIO组件底层通讯通用性模板开发
8 | 等效器软件（箭上等效器与地面等效器） | 基础性工作（代码框架搭建、主界面布局与自适应） | 彭波 | 2022-07-25
9 |  | 业务处理（指令发送及遥测数据接收）
10 |  | 顶部标题栏开发 | 杨文瀚 | 2022-07-30
11 |  | Tab切换窗口开发
12 |  | 业务逻辑梳理及类图设计 | 李凯、杨文瀚 | 2022-07-27
13 |  | 数据库表设计与维护
14 |  | 组态图形-控件库开发及属性编辑（参数与按钮）及属性编辑
15 |  | 组态图形-控件库开发及属性编辑（参数组与曲线）
16 |  | 组态图形-场景管理（新增、删除、修改、查询）
17 |  | 组态图形-实时刷新显示（正常状态、异常状态）
18 |  | 组态图形-测控按钮指令发送、参数刷新
19 | 测发主控/测发控前端 | 基础性工作（代码框架搭建、主界面布局与自适应） | 彭波 | 2022-07-25
20 |  | 顶部标题栏开发 | 杨文瀚 | 2022-08-05
21 |  | 测发控流程指示灯
22 |  | 组态场景嵌入，指令发送、参数显示 | 李凯、杨文瀚 | 2022-08-05
23 |  | 远控与本控模式
24 | 测发监测C3I | 基础性工作（代码框架搭建、主界面布局与自适应） | 彭波 | 2022-07-01
25 |  | 顶部标题栏开发 | 杨文瀚 | 2022-08-05
26 |  | 测发流程指示灯功能开发
27 |  | 测控流程编排（主流程编排与子流程编排） | 李进 | 2022-08-05
28 |  | 测控流程演练（回令接收及界面响应）
29 |  | 数据库表设计
30 |  | 回令接收处理
31 | 故障注入 | 基础性工作（代码框架搭建、主界面布局与自适应） | 彭波 | 2022-07-25
32 |  | 顶部标题栏开发 | 杨文瀚 | 2022-07-30
33 |  | 故障管理（基本信息、故障影响参数列表）(参数故障、指令故障) | 杨芦果 | 2022-07-30
34 |  | 故障加载、显示及发送
35 | 设备管理 | 基础性工作（代码框架搭建、主界面布局与自适应） | 彭波 | 2022-07-16
36 |  | 数据库表设计
|  | 顶部标题栏开发、菜单切换（设备、参数、指令） | 杨文瀚 | 2022-07-28
|  | 箭上参数通信协议自定义编排 | 许晓健 | 2022-07-28
37 |  | 参数管理 | 李进 | 2022-07-28
38 |  | 设备管理（网络模块设置）
39 |  | 指令管理
40 |  | 参数实时刷新
41 |  | 控制指令响应及设备参数实时值状态值发布
42 | 交付试用 | 软件部署与联调 | 彭波 | 2022-08-18
43 |  | 火箭设计部试用 | 王兵 | 2022-08-19